## project
Plan rada
[15 empty] | Plan |  |  | Stvarno |  |  |  | % Završeno |  |  |  |  | Stvarno (prekoračenje) | [7 empty] | % Završeno (prekoračenje)
| PLAN | PLAN | STVARNI | STVARNO | PROCENAT
AKTIVNOST | POČETAK | TRAJANjE | POČETAK | TRAJANjE | URAĐENOSTI | PERIODS
 | time axis 2016-03-18 to 2016-04-30
Istraživanje - Bojan Nestorović | 2016-03-18 | 6 | 0 | 0 | 0%
Istraživanje - Uroš Milenković | 2016-03-18 | 6 | 0 | 0 | 0%
Istraživanje - Nikola Sojčić | 2016-03-18 | 6 | 0 | 0 | 0%
Sastanak 1 - Svi | 2016-03-24 | 1 | 0 | 0 | 0%
Pisanje inicijalne verzije - B | 2016-03-25 | 4 | 0 | 0 | 0%
Pisanje inicijalne verzije - U | 2016-03-25 | 4 | 0 | 0 | 0%
Pisanje inicijalne verzije - N | 2016-03-25 | 4 | 0 | 0 | 0%
Sastanak 2 - Svi | 2016-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0%
Nastavak pisanja rada - B | 2016-03-30 | 3 | 0 | 0 | 0%
Nastavak pisanja rada - U | 2016-03-30 | 3 | 0 | 0 | 0%
Nastavak pisanja rada - N | 2016-03-30 | 3 | 0 | 0 | 0%
Sastanak 3 - Svi | 2016-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0%
Razno - Svi | 2016-04-03 | 9 | 0 | 0 | 0%
Sastanak 4 - Svi | 2016-04-12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Čitanje recenzija i ispravke - B | 2016-04-23 | 5 | 0 | 0 | 0%
Čitanje recenzija i ispravke - U | 2016-04-23 | 5 | 0 | 0 | 0%
Čitanje recenzija i ispravke - N | 2016-04-23 | 5 | 0 | 0 | 0%
Sastanak 5 - Svi | 2016-04-28 | 1 | 0 | 0 | 0%
Istraživanje - Pojedinačan rad, instalacija softvera, otkrivanje funkcionalnosti, isprobavanje, donošenje početnih zaključaka.
Sastanak 1 - Razmena iskustava, iznošenje mišljenje, pravljenje detaljnijeg plana.
Pisanje inicijalne verzije - Pojedinačan rad,
Sastanak 2 - Revizija urađenog, konsultacije oko dinamike izrade rada
Nastavak pisanja rada - Primena dogovorenog na sastanku, moguća modifikacija loših delova
Razno - Usled održavanja kolokvijumske nedelje u ovom periodu ovde ne možemo da planiramo sa velikom tačnošću tako da nam ovaj period služi za aktivnosti privođenja rada prvoj verziji
Sastanak 4 - Konačne prepravke i slanje prve verzije rada
Sastanak 5 - Finalno isčitavanje rada i slanje